## Лист1
Утверждаю: и.о.директора |  |  |  |  | "Согласовано"
МУП "Жилкомсервис" |  |  |  |  | председатель "Совета дома"
Володарского района г.Брянска
____________________М. Ю. Демин
,,______,,__________________2016г. |  |  |  |  | ,,_______,,________________2016год
Перспективный план
работ по текущему ремонту на 2016 год по адресу:
г.Брянск, ул. Есенина дом № 2
№ п\п | Наименование вида работ | подъезд, квартира,этаж,тех.подвал и т.д. | ед. изм. | объем | Дата выполнения (квартал,месяц) | стоимость на 1ед. | Сумма (руб) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
I | Подготовка дома к работе в осенне-зимний период 2016-2017 гг. |  | м2 | 7824 | 2 кв. | 10 | 78240
II | Общестроительные работы:
| ремонт кровли | кв.107 | 4: м2; 5: 20
| ремонт козырьков над подъездами | под. 1 | 4: м2; 5: 8
| ремонт подъездов | под. №1,2,3,4 | 4: шт; 5: 4
III | Ремонт инженерных сетей:
| г/водоснабжения | частич. замена кранов ф25-5шт, ф20-6шт, трубопровода - 95 м\п
| канализация | треб. частичная замена труб | 4: мп; 5: 25
IV | Благоустройство:
| ремонт цоколя | треб. покраска | 4: м2; 5: 34
| ремонт отмостки |  | 4: м2; 5: 5
ИТОГО:
ПТО Шпакова И. С.
фин. план
|  |  | задолженность |  | 531758.97
|  |  | остаток |  | 261446.61